## Sheet1
Project Name: Quản Lý ứng dụng chi tiêu
Danh sách thành viên:
| Họ và tên | MSSV
| Lê Hoàng Lâm | 12033621
| Phùng Văn Quyết | 12146471
Stt | Công việc | Người chịu trách nhiệm | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày | Tình trạng
1 | Lên kế hoạch | H.Lâm | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 1 | completed
2 | Khảo sát | V.Quyết | 2016-09-14 | 2016-09-16 | 3 | completed
3 | Chức năng | V.Quyết | 2016-09-14 | 2016-09-16 | 3 | completed
4 | Phân tích hệ thống | H.Lâm V.Quyết | 2016-09-18 | 2016-09-29 | 7 | completed
5 | Thiết kế giao diện | H. Lâm, V.Quyết | 2016-09-30 | 2016-10-02 | 3 | completed
6 | Tạo database | H. Lâm, V.Quyết | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 5 | completed
7 | Code nhập xuất | H. Lâm, V.Quyết | 2016-10-04 | 2016-10-09 | 5 | completed
8 | test, fix | H. Lâm, V.Quyết | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 1 | completed
9 | Code nhập xuất history | H. Lâm, V.Quyết | 2016-10-11 | 2016-10-27 | 16 | completed
10 | test, fix | H. Lâm, V.Quyết | 2016-10-11 | 2016-10-27 | 16 | completed
11 | Code thông báo | H. Lâm, V.Quyết | 2016-10-11 | 2016-10-27 | 16 | In progress
12 | test, fix | H. Lâm, V.Quyết | 2016-10-11 | 2016-10-27 | 16 | In progress
13 | test, fix | H. Lâm, V.Quyết | 2016-10-11 | 2016-10-27 | 16 | In progress
14 | test, fix | H. Lâm, V.Quyết | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 1 | In progress
15 | Launch |  |  | 2016-10-30